## Staff Assignments
Policy / Procedure: | Staff Owner: | Additional Staff: | Start Date: | Duration (Days): | End Date:
803 Immunizations | SB | PH / VH / MS | 2014-05-01 | 30 | 2014-05-30
HIPAA | SB / PH |  | 2014-05-01 | 30 | 2014-05-30
110 Billboards | KLS | AE / MS | 2014-06-01 | 30 | 2014-06-30
300 Internal Controls | MS | AE | 2014-06-01 | 30 | 2014-06-30
615 Radon | PH | KLS | 2014-06-01 | 30 | 2014-06-30
801 / 802 Miles of Smiles | ST | AE / KLS / MS | 2014-06-01 | 30 | 2014-06-30
400 Emergency Preparedness | RP |  | 2014-07-01 | 90 | 2014-09-30
Media / Advertising | KLS | AE | 2014-08-01 | 60 | 2014-09-30
Website / Social Media | AE | KLS / MS | 2014-08-01 | 60 | 2014-09-30
804 Working on Wellness | VH | PH / SB / MS | 2014-08-01 | 30 | 2014-08-30
Data Management | MS | All | 2014-09-01 | 60 | 2014-10-30
Human Resources P&P | AE | MS | 2014-10-01 | 60 | 2014-11-30
Employee Evaluations / Job Descriptions | AE | MS | 2014-10-01 | 60 | 2014-11-30
Grant Writing | MS | AE / ST / VH | 2014-10-01 | 60 | 2014-11-30
Benefit Administration | AE |  | 2014-11-01 | 60 | 2014-12-30
400 Respiratory Protection | MS | PH | 2014-11-01 | 60 | 2014-12-30
Staff Meetings | AE | MS / KLS | 2014-12-01 | 15 | 2014-12-15
Employee Timesheets | AE |  | 2014-12-01 | 30 | 2014-12-30
Employee Payroll | AE |  | 2014-12-01 | 30 | 2014-12-30
PTO Administration | AE |  | 2014-12-01 | 30 | 2014-12-30
820 Cancer Control | PH |  | 2014-12-01 | 30 | 2014-12-30
Contract Management | AE |  | 2015-01-01 | 60 | 2015-02-28
Financial Reports | AE |  | 2015-01-01 | 30 | 2015-01-30
General Office Supply & Inventory | KLS | AE | 2015-01-01 | 15 | 2015-01-15
Bill Payment | KLS | AE | 2015-01-01 | 30 | 2015-01-30
884 Wellness & Safety Committee | MS | AE | 2015-01-01 | 60 | 2015-03-01
650 Disease & Epi | PH | SB | 2015-01-01 | 90 | 2015-03-30
Records Management | SB | PH | 2015-01-01 | 60 | 2015-03-01
ALICE | KLS |  | 2015-02-01 | 30 | 2015-03-01
741 Substance Abuse Coalitions | VH | ST | 2015-02-01 | 30 | 2015-03-01
620 West Nile Virus | PH |  | 2015-03-01 | 30 | 2015-03-30

## Timeline
North Central District Health Department
Policy / Procedure Review Timeline